服务要求

一、项目名称：2025XX航海医学发展论坛

二、服务日期：2025年11月16日

三、实施地点：海军特色医学中心指定地点

四、预算金额：15万元

五、付款方式：活动结束后一次性支付，付款时间为活动结束后20个工作日内

六、实施时间要求：

1.11月7日前提供完整设计方案包括物料、印刷品等供需求方确认。

2.11月12日前印刷品送货装包。

3.11月15日现场设备搭建调试、物料搭建完成。

4.11月16日会议期间按要求提供现场会务保障服务。

七、项目概况：

会议日期拟定于11月16日举行，参会代表约500人，为进一步做好会议筹备工作，拟通过比价方式遴选一家会务服务公司，主要负责会场布置设计方案、印刷物料设计制作、会场搭建制作等。

八、总体要求：

1.负责会议的前期设计及策划，至少包括会场布置设计方案、印刷物料设计制作、会场搭建制作等。

2.遵守需求方资料知识产权保护与保密原则，与需求方签订保密协议。

3.所有权及相应权益归属需求方。未经甲方许可，服务供应商不得以任何形式侵犯其所有权，否则，需求方有权依法追究其法律责任，并要求服务供应商赔偿因此给需求方造成的损失（包括但不限于物质损失、名誉损失）。

4.服务供应商必须保证提供的资源必须拥有完全知识产权，或者取得著作权人的授权，必要时提供相应的具有法律效力的证明文件。服务供应商需妥善解决网络传播权。所有知识产权、网络传播权纠纷由服务供应商承担责任，需求方免责。

5.因为会议重要，服务供应商需提供不少于3个大型三甲医院合作过的会议活动项目作品案例。

九、团队要求：

1.服务供应商需提供项目总负责人1名，本科及以上学历，负责与需求方接洽、联络等沟通协调工作；设计负责人1名，负责论坛相关设计工作；现场搭建负责人1名，负责会场搭建相关工作。以上3名项目负责人须为服务供应商公司员工，并提供近半年内的社保证明。

2.服务供应商需提供本次活动的初步设计方案。

3.会议期间其余人员安排：负责会场的布置，设施设备的搭建、安装及调试，以及后续的搬运工作等。会场保障人员不少于20人。

十、服务要求：

（一）主论坛

| 类型 | 序号 | 内容 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设 备 提 供 | 1 | 笔记本 |  | 6 | 台 |
|  | 2 | 多媒体电子讲台 |  | 1 | 个 |
|  | 3 | 视频、音频技术人员 |  | 2 | 个 |
|  | 4 | 有线话筒 | 视情况而定 |  | 个 |
|  | 5 | 无线话筒 | 视情况而定 |  | 个 |
|  | 6 | 音箱 |  | 1 | 个 |
|  | 7 | 其他多媒体设备 | 视情况而定 |  | 个 |
| 会 场 搭 建 | 1 | 签到处背景板 | 700-300 | 21 | 平米 |
|  | 2 | 合影区背景板 | 500-300 | 15 | 平米 |
|  | 3 | 合影区地毯 |  | 20 | 平米 |
|  | 4 | 指示牌 | 80-200丽屏 | 10 | 套 |
|  | 5 | 桌布定制 | 视情况而定 |  | 块 |
|  | 6 | 户外指示牌 （木结构） |  | 10 | 套 |
|  | 7 | 讲台帖 |  | 1 | 块 |
| 印 刷 物 料 | 1 | 胸卡 |  | 250 | 套 |
|  | 2 | 大会手册 |  | 250 | 份 |
|  | 3 | 席位卡 |  | 150 | 张 |
|  | 4 | 日程单页 |  | 500 | 张 |
|  | 5 | 会议资料打印 |  | 300 | 张 |
|  | 6 | 餐券 | 午餐 | 200 | 张 |
| 其 他 | 1 | 会议资料包 | 定制包、学习用品（笔、本子等） （提供款式设计至少2种让需求方选择） | 250 | 个 |
|  | 2 | 签到处 | 签到笔、签到服务人员、签到本 | 1 | 套 |
|  | 3 | 摄影摄像 |  | 2 | 个 |

（二）分论坛（2个）

| 类型 | 序号 | 内容 | 规格要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会 场 搭 建 | 1 | 户外指示牌 | 80-200丽屏 | 8 | 套 |
|  | 2 | 会议日程牌 | 120-200 | 2 | 套 |
|  | 3 | 彩色挂旗 | 喷绘道旗45-240（只用1个分论坛） | 26 | 杆 |
|  | 4 | 讲台帖 |  | 2 | 块 |
| 印 刷 物 料 | 1 | 胸卡 |  | 80 | 套 |
|  | 2 | 大会手册 |  | 100 | 份 |
|  | 3 | 席位卡 |  | 200 | 张 |
|  | 4 | 餐券 | 晚餐 | 100 | 张 |
| 其 他 | 1 | 会议资料包 | 定制包、学习用品（笔、本子等） （提供款式设计至少2种让需求方选择） | 160 | 个 |

（三）其他技术支持

| 名称 | 规格要求 |
| --- | --- |
| 前期策划 | 根据场地及初步日程安排提供场地物料布置方案，提交设计方案 |
| 会议设计 | 包含会议相关所有搭建物料及印刷物料的设计及制作计划 |

（四）人员要求

| 项目总负责人 | 1名，本科及以上学历，负责与招标人接洽、联络等所有沟通协调工作 |
| --- | --- |
| 设计负责人 | 1名，负责设计方案的提供及修改，以及现场所有物料的落地执行效果 |
| 现场搭建负责人 | 1名，负责会场搭建相关工作 |
| 其余要求安排人员 | 负责会场的布置，设施设备的搭建、安装及调试，以及后续的搬运工作等 |

（六）其他要求

1、报价要求：报价须包括本项目服务内容所涉及的所有人工费、设备费、设计费、安装调试费、运输费、管理费、版权费等一切费用，需求方不再由此承担额外费用。

2、服务供应商须提供针对本次的服务方案：包括项目整体策划、管理方案、项目进度安排、具体实施方案说明及流程、服务方案、涉及的文件资料及宣传设计、人员配置及硬件设施、应急预案、服务保障质量措施等与保障本项目完整顺利实施的相关内容。

3、服务供应商需明确服务团队人员规模、岗位设置安排、相关资质及经验等。

4、服务供应商需明确项目负责人的资质情况和以往为大型三甲医院会议服务保障经验证明材料，对于需要资质证书的内容要求附相关资质证书等。项目负责人未经需求方许可，不可轻易调整。

5、需求方将根据会务中实际发生的数量与中标人按时进行结算，上述需求中的预算及数量仅作为参考。